## Portada
Plan de prueba Rescuetrack Aplicación Web
Integrantes: Benjamin Mendoza, Scrum Master Matius Alcaino, Tester QA Beatriz Orellana, Tester QA

## Control
Casos | OK | 28
| NOK | 0
| No ejecutado | 0
| Bloqueado | 0
| Obsoleto | 2
Total de casos |  | 30
% de avance |  | 93.33%

## Identificación Casos
ID | Nombre de la prueba | Tipo | Pre condición | Resultado esperado | Modulo a probar | Resultado | Candidato a automatizar | Observación | Responsable ejecución | Estado defecto
1 | MTC_0010_Login_usuario_Valido | Funcional | El usuario debe estar ya registrado, contando con sus credenciales validas | Se logra entrar al sistema | Login | OK | SI | Se logra ingresar correctamente al sistema | Beatriz Orellana | Grave
2 | MTC_0011_Login_usuario_Invalido | Funcional | Usuario no registrado | Se muestra un mensaje de error al ingresar credenciales inexitentes (Mensaje: Usuario no encontrado) | Login | OK | SI | El sistema muestra correctamente el mensaje | Beatriz Orellana | Grave
3 | MTC_0012_Login_usuario_credenciales_Erroneas | Seguridad | El usuario debe ingresar credenciales incorrectas | Se muestra un mensaje de error al ingresar credenciales erroneas (Mensaje: Contraseña o usuario incorrecto) | Login | OK | Si | El sistema muestra correctamente el mensaje, dependiendo del campo erróneo | Benjamín Mendoza | Medio
4 | MTC_0013_Login_stress | Stress | 700 usuarios ingresan repetidamente | El sistema no presenta fallas | Login | OK | Si | Revisar procesos internos para mejorar el tiempo de respuesta | Benjamín Mendoza | Medio
5 | MTC_0014_Login_sesion_Expirada | Seguridad | La sesion del usuario expira tras un tiempo definido de inactividad | El sistema redirige al usuario a la pagina de login con el mensaje: Sesion expirada | Login | OK | Si | El sistema muestra correctamente el error y redirige al login | Benjamín Mendoza | Leve
6 | MTC_0015_Login_Rol | Seguridad | Un usuario sin rol secretario intenta ingresar a la web | El sistema deniega la accion con un mensaje de acceso denegado | Login | OK | Si | El sistema deniega correctamente el acceso | Beatriz Orellana | Medio
7 | MTC_0020_Registro_usuario_Exitoso | Funcional | El usuario debe tener el rol de secretario para poder tener acceso a la funcion de registrar usuarios | El secretario puede registrar correctamente a los usuarios | Registro | OK | SI | El sistema registra correctamente al usuario | Matius Alcaino | Grave
8 | MTC_0021_Registro_usuario_Invalido | Funcional | Al momento de querer generar un registro debe dejarse al menos un campo vacio | Se muestra un mensaje de error en caso de que existan datos faltantes o se ingrese algun dato incorrecto | Registro | OK | SI | El sistema impide registrar usuario debido a la falta de campos por llenar | Matius Alcaino | Medio
9 | MTC_0022_Registro_usuario_email_Invalido | Funcional | Se ingresa un correo con el formato incorrecto | El sistema muestra un mensaje: el correo debe contener @rescuetrack | Registro | OK | Si | El sistema muestra correctamente el mensaje | Beatriz Orellana | Leve
10 | MTC_0030_ Modificar_atributos_usuario | Funcional | Se debe ingresar con el rol de secretario para tener acceso a la informacion de los usuarios, tambien debe existir al menos un usuario ingresado | El sistema permite que se modifiquen los atributos de los usuarios guardando los nuevos valores y validando que ninguno de los campos este vacio | Gestion de usuario | OK | SI | El sistema modifica correctamente los valores del usuario | Beatriz Orellana | Medio
11 | MTC_0031_ Usuarios_eliminar_usuario | Funcional | Se debe ingresar con el rol de secretario para tener acceso a la informacion de los usuarios, permitiendo la funcionalidad de eliminar | El sistema elimina el usuario seleccionado mostrando un mensaje: "Usuario eliminado exitosamente" y refresca la pagina de usuarios | Gestion de usuario | OK | Si | El sistema elimina correctamente al usuario | Beatriz Orellana | Medio
12 | MTC_0040_Agregar_Vehiculo | Funcional | El usuario debe tener rol de secretario para agregar vehiculos | El sistema permite agregar informacion de nuevos vehiculos de emergencia | Vehículos | OK | SI | El sistema agrega correctamente el vehículo | Benjamín Mendoza | Medio
13 | MTC_0041_Agregar_vehiculo_datos_Incompletos | Funcional | Ingreso de datos incompletos | Mensaje: Campo obligatorio | Vehículos | OK | Si | El sistema muestra correctamente el mensaje | Benjamín Mendoza | Leve
14 | MTC_0042_Agregar_vehiculo_año_Vehiculo | Funcional | Ingreso de un vehiculo creado antes de 1990 | Mensaje: El vehiculo no puede tener un año menor a 1990 de su creacion | Vehículos | OK | No | El sistema no permite agregar vehículos anteriores al año 1990 | Matius Alcaino | Leve
15 | MTC_0043_Lista_vehículos_Visualización | Funcional | El vehiculo debe estar previamente registrado, con todos sus atributos y asignado a la compañia correspondiente | Los vehículos registrados se muestran correctamente y de forma funcional | Vehículos | OK | No | La página muestra correctamente los vehículos | Matius Alcaino | Medio
16 | MTC_0044_Lista_vehículos_visualización_carga | Carga | La lista debe contener al menos 700 vehiculos | El sistema carga los vehiculos de forma correcta sin caerse | Vehículos | OK | Si | Considerando que las compañias no cuentan con esta cantidad de vehiculos, el resultado de la prueba fue optimo | Beatriz Orellana | Leve
17 | MTC_0045_Lista_vehículos_Filtro | Funcional | Los vehiculos deben estar registrados con diferentes estados (en mantención/operativo) | El filtro funciona de forma correcta mostrando solo los vehículos con el estado seleccionado | Vehículos | OK | No | El sistema filtra correctamente por el estado de los vehículos | Beatriz Orellana | Leve
18 | MTC_0046_Actualizar_info_vehiculos_Exitoso | Funcional | El usuario dene tener rol de mecanico | La información de los vehículos se actualiza correctamente | Vehículos | OK | SI | El sistema actualiza correctamente la información de los vehículos | Benjamín Mendoza | Leve
19 | MTC_0047_Actualizar_info_vehiculos_km_menor_al_Actual | Funcional | El usuario debe actualizar el kilometraje del vehículo con uno menor al actual | El sistema muestra una pestaña emergente con el mensaje: El kilometraje no puede ser menor al actual | Vehículos | OK | No | El sistema no permite ingresar un kilometraje menor al que ya tiene registrado el vehículo | Benjamín Mendoza | Leve
20 | MTC_0048_Actualizar_info_vehiculos_stress | Stress | 700 usuarios actualizan simultáneamente información de vehículos | El sistema mantiene su desempeño sin interrupciones | Vehículos | OK | Si | El sistema al recibir 700 actualizaciones de datos presenta una pequeña demora, pero el resultado fue optimo y sin errores | Beatriz Orellana | Medio
21 | MTC_0049_Ver_mantenciones_de_un_Vehiculo | Funcional | Ingresar como secretario | El sistema muestra una tabla con todas las mantenciones del vehiculo seleccionado | Vehículos | OK | No | El sistema muestra correctamente las mantenciones | Matius Alcaino | Grave
22 | MTC_0050_Vehículos_Sincronización | Funcional | Registro en web y sincronizacion con móvil | Datos sincronizados | Vehículos | OK | No | El sistema sincroniza los datos de forma correcta | Matius Alcaino | Grave
23 | MTC_0051_Buscador_Vehículos | Funcional | El vehiculo debe estar registrado con algun valor unico | El buscador encuentra vehículos por sus atributos | Vehículos | Obsoleto | No | Ahora se utiliza un filtro dinámico en lugar de un buscador tradicional, el buscador fue trasladado a la version movil | Beatriz Orellana | Leve
24 | MTC_0052_Buscador_sin_Resultados | Funcional | Se debe ingresar una busqueda con parametros no existentes | El buscador muestra un mensaje cuando no hay coincidencias | Vehículos | Obsoleto | No | Ahora se utiliza un filtro dinámico en lugar de un buscador tradicional, el buscador fue trasladado a la version movil | Beatriz Orellana | Leve
25 | MTC_0053_Vehículos_elimina_Vehículo | Funcional | Se debe ingresar con rol secretario/mecanico | Vehículo eliminado correctamente | Vehículos | OK | No | El sistema elimina correctamente el vehiculo y refresca la pagina | Benjamín Mendoza | Medio
26 | MTC_0054_Vehículos_elimina_vehículo_con_Mantencion | Funcional | Usuario elimina vehículo | Se arroja un mensaje emergente: El vehiculo no puede ser eliminado, debido a que tiene mantenciones pendientes | Vehículos | OK | No | El sistema no permite eliminar vehículos con mantenciones pendientes | Benjamín Mendoza | Grave
27 | MTC_0060_Ver_reporte_costos_y _Mantencion | Funcional | Debe existir al menos un reporte de costos y mantencion en el sistema para un vehiculo especifico | El reporte de costos y mantencion se visualiza correctamente | Reporte de costos y mantencion | OK | SI | El sistema muestra todas las mantenciones de los vehiculos pertenecientes a la compañia del usuario | Matius Alcaino | Grave
28 | MTC_0061_Reporte_costos_y _mantencion_Incompletos | Funcional | Datos incompletos en el reporte | En el campo de datos faltantes arrojara este mensaje : No disponible | Reporte de costos y mantencion | OK | Si | El sistema muestra el mensaje de no disponible en los datos faltantes | Matius Alcaino | Medio
29 | MTC_0062_Exportar_datos_Exitoso | Funcional | Se debe estar ingresado con el rol de secretario y los datos de mantenimiento deben estar completos y registrados en el sistema. La funcionalidad de exportación debe estar habilitada. | Los datos se exportan correctamente, en el formato deseado | Reporte de costos y mantencion | OK | SI | El sistema permite exportar los datos por trimestre en formato excel | Beatriz Orellana | Medio
30 | MTC_0063_Exportar_datos_Error | Funcional | Ausencia de datos para el trimestre seleccionado | Los datos no se exportan y se arroja un error apropiado | Reporte de costos y mantencion | OK | Si | El sistema muestra el mensaje no hay mantenciones en el trimestre seleccionado | Beatriz Orellana | Leve

## Datos del plan
Unitarias | OK | Leve
Integración | NOK | Medio
Aceptación | No ejecutado | Grave
Seguridad | Bloqueado
Carga | Obsoleto
Stress
Funcional
No funcional